乐昌市贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察调度汇总表

（截至2023年1月5日）

| 序号 | 任务 | 整改目标 | 整改时限 | 责任单位 | 责任领导 | 整改措施 | 目前进展情况 | 进度情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、广东省有些地市和部门认识不够到位，措施不够有力，生态环境保护抓得不够紧，推得不够实，在统筹协调、责任担当等方面还存在差距。有些市县思想认识不够到位，对习近平生态文明思想学习领会还不够深入，贯彻落实缺少方法，没有真正把生态环境保护作为高质量发展的应有之义和重要内容，工作落实“时冷时热”。对标中央要求，对照人民期待，对标高质量发展要求仍有差距，美丽河湖和美丽海湾保护与建设还存在一些突出问题，部分地方和领域生态环境安全保障不力，工作力度仍需进一步加大，一些突出生态环境问题亟待解决。 | 全面践行习近平生态文明思想，切实增强抓好生态环境保护的政治自觉、思想自觉、行动自觉。 | 立行立改，长期坚持 | 乐昌市生态环境保护督察整改工作领导小组成员单位、各镇（街道、办事处）党（工）委和政府 | 钟曦、刘华益 | （一）深入学习贯彻习近平生态文明思想，把贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为首要政治任务，组织召开专门学习会议，不断增强各级领导干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢牢把握高质量发展主题，坚持不懈推进经济社会发展全面绿色转型。按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求，坚持把生态文明建设融入全市改革发展全过程各领域，系统谋划、全面部署、强力推进。 | 1.乐昌市人民政府已召集各成员单位召开相关会议。 2.乐昌市黄圃镇、廊田镇、梅花镇、两江镇、乐昌市人民政府坪石办事处、乐昌市人民政府梅田办事处、白石镇、大源镇、九峰镇、三溪镇、秀水镇、坪石镇、庆云镇、沙坪镇、五山镇、云岩镇、北乡镇、长来镇人民政府、乐城街道办事处、韶关市生态环境局乐昌分局、市发改局、市自然资源局、市林业局、市水务局、市住建局、市农业农村局等相关整改单位已组织重新召开会议学习了习近平生态文明思想，并坚持用理论指导实践，将生态文明建设融入工作全过程。 | ☑已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |
|  |  |  |  |  |  | （二）全面加强党对生态环境保护工作的领导，压实各镇（街道、办事处）及各职能部门的生态环境保护责任，严格落实“党政同责、一岗双责”，强化担当作为。建立健全我市生态环境保护委员会工作机制，充分发挥市污染防治攻坚战指挥部和河（湖）长制作用，统筹推进全市生态环境保护工作。强化人大、政协监督指导，开展重点区域、重点领域、重点行业监督帮扶，加快形成大生态环境保护工作格局。 | 乐昌市委市政府按时召开中央生态环境保护督察进展情况调度会，并全面加强对生态环境保护工作的领导，压实各镇（街道、办事处）及各职能部门的工作职责。 | ☑已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |
|  |  |  |  |  |  | （三）严格考核问责，积极构建以绿色发展为导向的生态文明建设考核评价体系，突出中央生态环境保护督察整改、污染防治攻坚、生态环境质量改善等成效考核，把考核结果作为各级领导班子和领导干部奖惩和使用的重要依据。严格党政领导干部生态环境损害责任追究，倒逼责任落实。 | 乐昌市环委会按时召开相关会议，并已构建完善的生态文明建设考核评价体系，将中央生态环境保护督察整改、污染防治攻坚等工作纳入考核范围，严格领导干部生态环境损害责任追究，倒逼责任落实。 | ☑已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |
|  |  |  |  |  |  | （四）加快推进美丽河湖的建设。以水生态环境质量改善为核心，坚持环境治理与生态修复两手发力，统筹水资源利用、水生态保护和水环境治理，全力推动流域和城市内河涌整治，开展重要江河、水库水生态调查评估，实施水生态保护修复，高质量推进万里碧道建设，打造一批美丽河湖典范。 | 实施《乐昌市武江流域水生态保护修复项目》，以改善武江流域水生态环境质量、提升河流生态系统健康作为核心目标，以水环境、水生态、水资源、水生态环境风险防控等四大任务目标，着力改善我市河流水环境质量。开展河湖健康评价工作及实施万里碧道建设，根据省韶碧道规划，2022年已完成武江城区段左岸（张滩闸坝-竹林公园）2.7公里碧道建设任务。 | ☑已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 更新 |
|  |  |  |  |  |  | （五）持续强化环境风险防控。以生态保护红线、自然保护地为重点，加强重要生态系统保护监管。强化危险废物、重金属、危险化学品环境风险管控，围绕固体废物源头减量、资源化利用、安全处理处置和环境风险管控，构建固体废物全过程管理体系。加强环境应急能力建设，强化环境风险评估和完善环境风险防范措施；推进环境应急管理队伍、应急救援队伍、应急专家库建设，提升环境应急能力。 | 1.继续贯彻落实《2022年危险废物规范化环境管理评估工作方案》，并压实部门管理职责； 2.继续加强固体废物污染环境防治宣传教育和科学普及，加大固体废物巡查及监管力度，继续开展常态化巡查机制。 3.已成立生态环境领域应急工作小组，并制定相应方案，形成多部门联防联控体系，并按方案每半月报送排查台账。 | ☑已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |
| 2 | 二、有的地方和部门对粤北生态屏障缺乏基本认识，没有把生态保护和环境安全摆到应有的位置和高度，对一些生态修复难度较大的工作存在畏难情绪、推诿思想。个别地方面对保护地内的生态破坏问题，没有积极主动去解决，而是通过调整保护地来应对。 | 加强自然保护地监管和生态修复，开展“绿盾”行动，持续巩固粤北生态屏障。 | 立行立改，长期坚持 | 牵头单位：市林业局、市自然资源局 责任单位：韶关市生态环境局乐昌分局、广东省乐昌杨东山十二度水省级自然保护区管理处、大瑶山省级自然保护区管理处、广东粤北华南虎省级自然保护区管理处、广东南岭国家级自然保护区管理局、各镇（街道、办事处）党工委和政府 | 钟曦、刘华益、郭葳、张杰 | （一）牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，将生态环境保护工作纳入重要议事日程，进一步提高对筑牢粤北生态屏障重要性的认识，正确处理发展与保护的关系，严格落实自然保护地管理制度要求。 | 乐昌市林业局严格落实自然保护地管理制度，并召开专题学习会议。 | ☑已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |
|  |  |  |  |  |  | （二）市自然资源局、市林业局严格落实《广东省国土空间生态修复规划（2021-2035年）》《广东省重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》《广东省自然保护地规划（2021-2035年）》。积极配合南岭国家公园创建，认真落实南岭国家公园各项建设任务，进一步完善我市自然保护地整合优化成果。 | 1.乐昌市自然资源局衔接《广东省国土空间生态修复规划（2021-2035年）》《广东省重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》《广东省自然保护地规划（2021-2035年）》等，在《乐昌市国土空间总体规划（2020-2035年）》中，统筹生态用地布局，到2035年，完成地质灾害点整治工程、矿山修复工程、林地系统建设工程，对水源地保护、饮用水源区、水土保持林、沿水沿路的风景林等生态公益林区实施严格的土地用途管制，达到林地质量提升，系统功能提升的目的；综合利用工程、生物等措施，促进损毁、低效土地和废弃矿山修复，全面防治土壤污染；完成水灾害防治工程、水污染防治工程和水景观提升工程，达到水污染明显减少，生态系统景观功能提升的目标，实现水域堤坝、排洪设施等设施建设得到加强，灾害减少。 2.根据2021年6月初韶关市生态环境局关于征求《韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案（发布稿）》工作安排，继续推进落实对南岭国家公园创建华南虎省级自然保护区乐昌沙坪优先保护单元的生态环境保护工作，贯彻落实建设项目环保准入措施。 3.根据韶关市 "绿盾2017-2020"专项行动的要求，韶关市生态环境局乐昌分局协助林业局对辖区内的国家级、省级自然保护区对人为活动线索问题点位进行了核查工作，其中广东南岭国家自然保护区乐昌市范围内有1个问题监测线索点位，是位在沙坪镇的八宝山的一处茶叶基地，已在2017年12月退出生产经营和完成生态修复，并已整改完毕。10月25日已按要求对南岭国家级和省级自然保护区的所有问题监测线索点进行规范整理台账后以市政府名义上报韶关市请求销号处理。 4..根据韶关市人民政府《关于印发韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（韶府〔2021〕10号）要求，我市辖区内的南岭国家公园区域为优先保护单元，我市坚守生态优先，绿色发展的理念，严把南岭国家公园环境质量并和项目准入关，从源头上严格落实对我市自然保护地的生态环境保护管控工作。 5.根据韶关市人民政府《韶关市人民政府办公室关于开展国家公园项目入库储备工作的通知》要求，乐昌市林业局向辖区内相关镇（街道）、单位发函，收集各单位涉国家公园项目。目前收到7个镇（街道）、单位修改或新增国家公园项目，已以市政府名义上报韶关市林业局。 6.按照《南岭国家公园筹建工作办公室关于做好2023年国家公园专项资金项目入库申报工作的通知》文件要求，我局已将水务局申报乐昌市南岭国家公园内（华南虎自然保护区沙坪片区）水电站清理整改2023年项目，清理退出乐昌市林源水电站项目，主要包括电站补偿款、大坝、引水渠及发电设备拆除费用380.29万元，项目相关申报资料已上报省林业局。 7.根据《国家林业和草原局办公室关于做好风景名胜区整合优化预案编制工作的函》（办函保字[2022]99号）《风景名胜区整合优化数据汇交要求》文件要求及省、韶林业局的工作部署，结合2020年全市自然保护地整合优化预案成果，开展对全市2个风景名胜区再次优化工作，预案成果已由韶关市林业局组织专家评审报省林业局。 | □已完成 ☑达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |
|  |  |  |  |  |  | （三）市林业局、韶关市生态环境局乐昌分局指导督促加强对自然保护地的巡查监管，结合“绿剑”“绿盾”等自然保护地监督行动，建立问题台账，实行挂账销号，严厉打击各种破坏、损害自然保护地生态环境的违法违规行为，防止出现“以调代改”等情况。市自然资源局继续推进广东粵北南岭山区山水林田湖草生态保护修复工程试点,重点加强乐昌峡库周两岸生态治理工程、武江支流乐昌段生态环境系统保护修复工程建设质量,不断推进乐昌市经济社会绿色高质量发展。 | 1.根据韶关市 "绿盾2021"专项行动的要求，乐昌市林业局组织辖区内省级以上自然保护区的人为活动线索问题点核查工作。现收集汇总了省级以上自然保护区自主申报的遥感监测问题线索点位共17个，其中：广东乐昌杨东山十二度水省级自然保护区有7个，当中有5个为居民区村民搭的养殖棚，另2个在保护区范围外，是村民的闲置房，均无需整改；粤北华南虎省级自然保护区沙坪片区有10个，当中1个为村民更换屋顶瓦片，1个为农田菜地，另8个均在保护区范围外，其中7个为光伏发电项目，1个为湖南省郴州市宜章县下湾场村村民加盖屋顶瓦片，均无需整改，现并已报韶关市生态环境局乐昌分局申请销号工作。 2.2021年度乐昌市山水林湖草生态修复试点工程共争取中央奖补资金共10949.7万元（含增补500万元），山水林田湖草生态保护修复试点工作实施完成后，一是进一步完善我市森林生态系统，达到生态功能提高，景观效果明显，增加森林碳汇、提升森林服务功能的目的。二是改善农村水环境质量和人居环境。生活污水经有效处理后，减轻了因生活污水传染导致的传染病发生，提高群众的生活水平，农村饮用水安全得到保障。三是有效彻底消除各项安全及生态隐患，有效修复已破坏山体的生态环境，根治地质灾害对乐昌峡库区及周边村镇人民的安全威胁，增强了群众的安全感，提高该区域生态环境质量。四是有效保护饮用水安全，改善周边居民的生活质量，为保障库区安全发挥了重要作用。 3.根据《广东省林业局办公室关于组织开展2020-2021年省级以上自然保护地人类活动遥感监测线索实地核查和处理工作的函》的要求，我局积极组织自然保护地相关单位进行乐昌市范围内207个人类活动遥感监测线索实地核查和处理工作。 | □已完成 ☑达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |
| 3 | “两高”项目盲目上马冲动仍然存在。2021年广东省能源消费增量控制目标为1610万吨标准煤，能耗强度下降目标为3.08%,实际上半年能耗增量已超过2600万吨标准煤，超出年度控制目标 61.5%；能耗强度也不降反升，幅度超过3.6%,被国家有关部门一级预警。 我市情况：根据省下达给我市2021年能源消耗总量和强度“双控”目标任务是：2021年时期能耗强度降低目标为3.3%;能源消费总量控制目标为83.23万吨标准煤。2021年第三季，我市全社会能耗总量为61.11万吨标准煤，占全年能耗总量控制目标的73.4%；单位GDP能耗下降4.5%，与2021年我市单位GDP能耗强度下降3.3%的目标超出1.2%，暂时完成韶关市下达的2021年能耗强度下降目标任务。 | 完成国家下达我市的“十四五”能耗双控目标任务。 | 2025年年底前 | 市发改局 | 张英宏 | （一）严格落实能耗双控目标责任。市发改局制定我市“十四五”能耗双控工作方案，明确“十四五”能耗双控各项工作任务和措施，以能源产出率为重要依据，合理确定我市能耗双控目标任务，增加能耗总量管理弹性，完善能耗双控考核制度。加强全市能耗双控目标完成形势的分析预警。 | 乐昌市“十四五”能耗双控工作方案需根据韶关市下达“十四五”任务目标制定，因韶关市暂未下达“十四五”任务目标，因此暂未制定乐昌市“十四五”能耗双控工作方案。目前，按照上级能耗双控要求，严格开展相关工作。 | ☑已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |
|  |  |  |  |  |  | （二）坚决遏制“两高”项目盲目发展。严格贯彻落实省坚决遏制“两高”项目盲目发展实施方案，严格控制新上“两高”项目，强化能耗来源审查。强化节能监察执法，坚决从严查处违规“两高”项目。深入挖掘存量项目节能减排潜力，推进节能减排改造升级，加快淘汰落后产能。严格按照《国家发展改革委、商务部关于印发市场准入负面清单草案(试点版)的通知》(发改经体(2016)442号)的要求,坚持“非禁止即可行”原则,规范各行业的行业准入条件,在源头上堵住高耗能项目的引进与建设。严格按照《产业结构调整指导目录(2011年本)修正版》、《广东省主体功能区产业准入负面清单(2018年本)》、《乐昌市国家重点生态功能区产业准入负面清单》以及《广东省政府核准的投资项目目录(2017年本)》的要求,科学合理安排我市产业布局和项目开发,提高我市产业准入门槛,对于产能落后、高污染、高能耗以及对我市生态环境影响重大的产业项目,不予办理项目立项手续。 | 严格按照《国家发展改革委、商务部关于印发市场准入负面清单草案(试点版)的通知》（发改经体〔2016〕442号）的要求，坚持“非禁止即可行”原则，规范各行业的行业准入条件，在源头上堵住高耗能项目的引进与建设。严格按照《产业结构调整指导目录（2011年本）修正版》、《广东省主体功能区产业准入负面清单（2018年本）》、《乐昌市国家重点生态功能区产业准入负面清单》以及《广东省政府核准的投资项目目录（2017年本）》的要求，科学合理安排我市产业布局和项目开发，提高乐昌市产业准入门槛，对于产能落后、高污染、高能耗以及对乐昌市生态环境影响重大的产业项目，不予办理项目立项手续。 | ☑已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |
|  |  |  |  |  |  | （三）严格执行节能审查制度。做好节能审查与能耗双控目标的衔接，加强对能耗量较大特别是化石能源消费量大的项目节能审查，从源头控制新上项目能效水平，新上高耗能项目必须符合国家产业政策且能效达到行业先进水平。未达到能耗强度降低目标进度要求的地区，在节能审查等环节对高耗能项目缓批限批。加强节能审查事中事后监管，强化节能管理服务，实行闭环管理。 | 对乐昌市高耗能项目进行摸底调查，排查出未办理节能审查的项目共17个。我市发改局已按照《广东省能源局关于严肃查处违法违规用能行为的通知》要求，给企业下达整改通知书和提醒函，责令项目单位限期整改，并要求企业加强重点领域节能工作，及时调整产能结构，持续提高能效水平。目前，已有16个项目提交了整改报告，我市发改局已上报韶关市发改局。 | ☑已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |
|  |  |  |  |  |  | （四）配合实行用能预算管理。根据上级部门用能预算管理方案要求，强化重点用能单位节能管理，要求相关企业用能预算指标不超出节能审查意见批复能耗量。 | 根据上级部门用能预算管理方案要求，强化重点用能单位节能管理，要求相关企业用能预算指标不超出节能审查意见批复能耗量。 | ☑已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |
|  |  |  |  |  |  | （五）进一步完善能耗双控工作机制，优化指标分解落实，加强需压减的高能耗企业用能跟踪监测，采取有力措施，确保完成市下达的能耗强度目标任务。 | 强化对广东华电坪石发电有限公司、乐昌东锆新材料有限公司、乐昌市中建材水泥有限公司等三家“百千万”重点用能单位用能管控，防止相关企业超能耗生产。 | ☑已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |
| 4 | 一些地方和部门对“两高”项目上马把关不严，节能审查监管责任缺位。2020年以来，全省121个在建或建成的用能1万吨标准煤以上“两高”项目中，未经节能审查的达42个，占比34.7%。2021年3月，广东省还集中通过5个石化化工项目的节能审查，新增能耗1376万吨标准煤。其中，茂名石化炼油转型升级及乙烯提质改造项目被国家有关部门指出问题后，广东省能源局才撤销其节能审查意见。 我市情况：全省121个在建或建成的用能1万吨标准煤以上“两高”项目中，未经节能审查的达42个，未涉及我市项目。 | 节能审查监管纳入节能监察计划，其中2020年以来的9个违规项目全部整改到位。严把新上“两高”项目节能审查关，对不符合产业政策、没有能源指标来源等项目坚决不予审批，坚1决遏制“两高”项目盲目发展。 | 2022年 年底前 | 市发改局 | 张英宏 | （一）严格把关新上“两高”项目。强化对新上高耗能项目能耗来源审查,贯彻落实广东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案。对于尚未获批节能审查、环境影响评价的拟建“两高”项目，认真分析评估对能耗双控、碳排放控制、产业高质量发展的影响，对不符合产业政策、产能置换、煤炭消费减量替代，不符合生态环境保护法律法规和相关规划以及不满足碳排放目标、环境准入条件、环评审批原则等要求，或无能耗指标和主要污染物排放总量指标来源的新建、改建、扩建项目，不得批准建设。严格执行产业政策和实行等量或减量替代。新建“两高”项目，必须严格落实国家《产业结构调整指导目录》要求，符合国家和省产业规划布局。同时,对不能提供能耗来源的项目,原则上节能审查不予受理。此外,根据省能源局《关于加强违法违规用能项目整改的通知》要求,迅速组织相关部门对我市违法违规用能的项目进行了全面的摸底调查,全面梳理排查能耗强度较高的高耗能项目情况,建立我市高耗能项目台账,实行动态监管,并积极指导项目单位按要求完善相关整改手续,取得能评审查批复。 | 强化对新上高耗能项目能耗来源审查，坚决遏制不符合产业政策或无能耗指标出处的高耗能项目。同时，对不能提供能耗来源的项目，原则上节能审查不予受理。 | ☑已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |
|  |  |  |  |  |  | （二）强化“两高”项目节能审查监管。将“两高”项目节能审查办理情况、节能审查意见落实情况纳入节能监察计划，对发现的问题依法依规严肃处理。 | 将重点用能项目节能审查办理情况、节能审查意见落实情况纳入节能监察计划，对发现的问题依法依规严肃处理。 | ☑已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |
|  |  |  |  |  |  | （三）分类推进违规项目问题整改。暂停违规项目建设或投入生产，并责令限期整改。对于在建项目，督促指导项目所在地政府通过能耗指标等量或减量替代、可再生能源扣减等方式落实能耗指标来源。对于已建成项目，督促指导项目单位开展整改，整改到位后，依法按程序完善相关手续。如无法整改，依法依规予以关停。 | 组织相关部门对乐昌市“两高”项目进行了全面的摸底调查，经排查，乐昌市无违法违规的“两高”项目。 | ☑已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |
| 5 | 韶关市“十三五”能耗强度、碳排放强度任务均未完成，2020年以来仍放任9个“两高”项目未批先建。 我市情况：乐昌市“十三五”节能目标任务未完成。“十三五”能耗强度目标任务是下降17.6%，实际仅下降10.31%，未完成目标任务。“十三五”能耗增量目标是10万吨标准煤，但实际增长了11.88万吨标准煤，未完成目标任务 | 严格落实能耗双控、碳排放强度目标任务，2020年以来9个未批先建的“两高”项目整改到位。 | 2022年 年底前 | 市发改局、韶关市生态环境局乐昌分局 | 张英宏、郭葳 | （一）坚定不移抓产业结构调整。聚焦产业生态化、生态产业化，在加快推动全市传统优势产业转型升级的同时，大力培育发展先进装备制造业、电子信息、生物医药、现代农业、商贸物流等能耗较低的新兴支柱产业，加快构建完整产业链和供应链，推动产业链价值链向高端延伸，提升经济质量和效益。大力发展风电和光伏，持续提升新能源在能源结构中的比重。 | 大力发展利用光伏和风电等清洁能源，新建成乐昌市金扬100兆瓦农光互补光伏发电综合利用项目、广东华电韶关乐昌五山100兆瓦风电场项目，大力推进广州发展乐昌云岩100兆瓦农光互补光伏发电项目和韶关乐昌坪石龙珠50兆瓦光伏发电项目以及广州发展乐昌长来60兆瓦光伏项目，积极筹备三峡公司和明阳公司光伏风电项目，推动整县（市、区）屋顶光伏项目落地实施，积极规划乐昌市抽水蓄能发电站项目、乐昌碳中和装备产业园项目建设，打造以风电、光伏、储能装备制造等新兴产业为主导，集产业研发、制造与展示、商贸物流、科技服务、生态居住于一体的生态型碳中和装备产业园区，以此逐步减低传统能源供应比例。 | ☑已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |
|  |  |  |  |  |  | （二）严格落实节能审查制度。一是新建企业必须符合国家产业政策且能效达到行业先进水平。“十四五”期间投产的年综合能耗5000吨标煤以上的“两高”项目，未落实能耗指标来源的，实行缓建、缓投产。完成我市“十四五”能耗“双控”、碳排放强度目标。二是加大统筹协调推进力度,把“十四五”以及各年度“双控”目标纳入国民经济和社会发展年度计划,督促各主管部门加大工业领域、建筑领域、交通领域、公共机构领域、重点用能单位领域等五大重点领域节能降耗力度,全力以赴完成省韶下达我市的“十四五”能源消费总量和强度目标。 | 针对乐昌市存在的“十三五”期间未能完成能源消费总量控制进度目标等问题，乐昌市将加大统筹协调推进力度，把“十四五”以及各年度“双控”目标纳入国民经济和社会发展年度计划，督促各主管部门加大工业领域、建筑领域、交通领域、公共机构领域、重点用能单位领域等五大重点领域节能降耗力度，全力以赴完成省韶下达我市的“十四五”能源消费总量和强度目标。 | ☑已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |
|  |  |  |  |  |  | （三）坚决遏制“两高”项目盲目发展。严格贯彻落实省韶坚决遏制“两高”项目盲目发展实施方案，严格控制新上“两高”项目。着力抓好重点领域节能。强化工业节能、推进建筑节能、加强交通运输节能、引导商业和民用节能、抓好农村节能、推进政府机构节能等。 | 严格按照《国家发展改革委、商务部关于印发市场准入负面清单草案(试点版)的通知》（发改经体〔2016〕442号）的要求，坚持“非禁止即可行”原则，规范各行业的行业准入条件，在源头上堵住高耗能项目的引进与建设。严格按照《产业结构调整指导目录（2011年本）修正版》、《广东省主体功能区产业准入负面清单（2018年本）》、《乐昌市国家重点生态功能区产业准入负面清单》以及《广东省政府核准的投资项目目录（2017年本）》的要求，科学合理安排我市产业布局和项目开发，提高我市产业准入门槛，对于产能落后、高污染、高能耗以及对我市生态环境影响重大的产业项目，不予办理项目立项手续。 | ☑已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |
|  |  |  |  |  |  | （四）强化重点用能单位管理。加强对年综合能耗5000吨标煤以上的工业企业用能情况跟踪和分析，加强对年综合能耗1000-5000吨标煤以上的工业企业用能情况跟踪和分析，严格控制高耗能企业的能耗过快增长。加快推进全市重点用能企业节能技术改造，进一步挖掘企业自身节能潜力，提高企业能源利用效率。 | 强化对广东华电坪石发电有限公司、乐昌东锆新材料有限公司、乐昌市中建材水泥有限公司等三家“百千万”重点用能单位用能管控，防止相关企业超能耗生产。继续做好节能监察、能效对标等监督检查工作，推动上述三家重点用能单位开展清洁生产和绿色制造体系建设工作。加大力度鼓励我市重点用能单位开展节能技术改造、“上云上”能源综合利用平台加大节能降耗力度。 | ☑已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |
| 6 | 六、近年来，广东省生活污水管网和处理设施建设力度空前，但主要集中在广州、深圳、东莞及练江流域，其他地区力度不足，差距很大，区域工作推进不平衡。2018年以来，广州、深圳、东莞3市新增管网2.06万公里，占全省新增总数的78.6%，新增处理能力397万吨/日，占全省的56%。其余18个地市新增管网占比仅21.4%，新增处理能力占比仅44%。区域管网建设的不平衡导致污水收集率差异明显。2020年粤西地区污水收集率仅52.5%，粤东、粤北地区污水收集率更低，分别只有34.5%、32.5%，不足珠三角地区的1/2。 | 我市城区污水收集率达到40%以上。 | 2025年 年底前 | 市住建管理局 | 郭葳 | （一）大力补强污水管网短板。完善我市污水管网布局，新城区排水管网必须按雨污分流规划建设，扎实推进老城区雨污分流、清污分流改造。至2025年我市城区累计新建污水管网45.5 km，其中2022年新增20.5 km，2023年新增10 km，2024年新增10 km，2024年新增5 km 。推进乐昌市第二污水处理厂配套管网工程一标段工程，完成对乐昌监狱混合排污口、竹林公园旁生活污水入河排污口、富庭花苑入河排污口整治；计划于2022年底前完成公主下路截污提升泵站工程，对公主下路排污口的整治。 | 乐昌市城区截至2022年12月底新增污水管网23.06公里。（2022年建设任务已完成） | □已完成 ☑达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 更新 |
|  |  |  |  |  |  | （二）巩固提升污水处理能力。在已有工作基础上，进一步增强城市污水处理能力。在城区方面，2023年底前建成乐昌市第二污水处理厂一期工程（3万吨/日）。 | 乐昌市正加快乐昌市第二污水处理厂及配套管网工程项目建设，项目分为两个标段推进实施：一标段2021年8月已启动一标段工程建设，截至2022年12月底现已完成一标段总工程量的97%，新建污水管网7.46公里；二标段正在推进第二污水处理厂厂区正在开展厂区正在开展加药间、污泥脱水机房建设等；南岸、北岸污水管网铺设6.13公里。计划2023年前新建污水管网约21.3km，新增污水处理能力3万立方米/天。 | □已完成 ☑达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 更新 |
| 7 | 七、生活垃圾处理不平衡问题也十分突出。截至2021年8月，珠三角地区生活垃圾焚烧占比达75.4%，深圳、惠州、东莞等市已经实现“日产日清”全焚烧，但粤北地区垃圾焚烧占比仅为41.1%，河源、云浮两市垃圾更是零焚烧，完全依靠填埋。 | 保持我市生活垃圾焚烧占比100% | 2025年 年底前 | 市住建管理局 | 郭葳 | 持续推进生活垃圾焚烧处理，保持我市生活垃圾焚烧占比100%。 | 继续保持乐昌市生活垃圾焚烧占比100% | ☑已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |
| 8 | 八、农村环境基础设施建设投入虽有所增加，但短板依然明显，农村环境保护“十三五”规划部署的生活污水收集任务未完成，建设推进的乡镇农村污水处理设施中，管网不配套、运行不正常、设施闲置坏损等现象较为普遍。 | 加快补齐农村环境基础设施短板，健全乡镇及农村污水处理设施长效运营管理机制。 | 2025年 年底前 | 牵头单位：韶关市生态环境局乐昌分局、市住建管理局、市农业农村局 责任单位：市水务局、市自然资源局、市财政局、各镇（街道、办事处）党（工）委和政府 | 郭葳、张杰 | （一）韶关市生态环境局乐昌分局落实总体推进、数据调度、技术指导等工作，针对农村生活污水治理的短板弱项，督导各镇（街道、办事处）全面实施农村生活污水治理攻坚行动，科学合理选择建设、运维、管理模式。城镇周边的自然村优先选择纳入城镇生活污水处理厂处理，人口规模较大的自然村优先选择管护简便、建设运维费用低的工艺设备，其他有条件的自然村优先选用污水资源化利用的技术路线。按照《韶关市农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）》，建立健全运维长效机制。2023年底前农村生活污水治理率达55%；到2025年底，累计完成1183个自然村生活污水治理任务，农村生活污水治理率达60%。 | 1.截至 2022 年上半年，全市共1970 个自然村，已完成1223 个自然村的农村生活污水治理任务，按自然村计算农村生活污水治理率为62.2%，目前该项整改已完成。 2.为加强我市农村生活污水处理设施的运行维护管理，2021年12月22日乐昌市人民政府关于印发了《乐昌市农村生活污水处理设施运行维护管理方案（试行）的通知》，本方案自发行之日起实施，试用期为三年。我市将持续加强监督监管。建立多部门协同常态化监管机制，提高监管效率 和降低运维成本。畅通农民和基层干部的监督与问题反馈渠道， 充分发挥老百姓、社会组织和新闻媒体对农村生活污水处理设施 运维的监督作用。 | ☑已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |
|  |  |  |  |  |  | （二）市住建管理局加强对各镇及村级PPP项目生活污水处理设施和配套管网建设运行的指导督办，开展运维指导核查，反馈核查情况并督促整改。负责项目施工过程的质量监管，对已建管网、设施是否符合工程质量标准全面开展“回头看”。2022年底前建成乐昌市坪石镇污水处理厂（雅鲁）扩容提标工程（1万吨/日），2025年底前累计新增镇级污水管网4.3公里。 | - 乐昌市村镇污水处理设施ppp建设项目全市13个PPP项目镇级污水处理厂均已完成建设并通过环保验收程序，污染治理设施连续稳定运行，出水排放水质均稳定达标，村镇污水处理设施建设PPP项目共计覆盖自然村318个，均已完成建设并投入运营。 - 2.乐昌市坪石镇污水处理厂（雅鲁）扩容提质项目土建工程、安装工程均已完成，厂区外管网已完成建设2500米,正推进征地补充程序。 | □已完成 ☑达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 更新 |
|  |  |  |  |  |  | （三）农业农村局按照《广东省农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》，对农村污水治理、厕所革命等农村人居环境整治工作进行系统部署安排；积极协调韶关市生态环境局乐昌分局、市住建管理局、市水务局推进农村污水治理、集中供水，并纳入市农村人居环境整治、建设美丽乡村信息台账，对存在问题的村庄逐村建档立卡、挂图作战；将农村污水治理、集中供水等工作纳入乡村振兴考核重要内容，发挥考核指挥棒作用，倒逼问题整改。 | 1.乐昌市农业农村局持续推进农村厕所革命，印发了《乐昌市推进“十四五”农村厕所革命工作方案》，明确了工作目标和工作任务，统筹涉农资金和中央奖补资金用于农村 厕所革命，不断提高农村户厕普及率； 2.下发了《关于做好2022年“干净整洁村”和“美丽宜居村”创建工作的通知》，明确了2022年创建任务和创建范围，建立了创建台账。 3.为做好乐昌市人居环境整治提升工作，乐昌市农业农村局下发了《关于常态化开展农村人居环境整治提升日常监督的通知》，每月采取不打招呼的方式，开展人居环境整治督导检查，并对发现问题进行全市通报，要求镇（街道）对发现问题进行去一反三，立行立改； 4.乐昌市农业农村局已将农村污水治理、集中供水纳入了农村人居环境整治系统，每季度调度一次进展情况； 5.乐昌市农业农村局已将农村污水治理、集中供水等工作纳入乡村振兴考核，建立了任务台账，各专项组定期调度任务进展情况。 | ☑已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |
| 9 | 九、截至2021年8月，全省仍有276万农村人口未实现集中供水，河源、清远、茂名仅完成农村集中供水任务的16.8%、32.5%, 34.5%,且全省农村集中式供水水源仍有7%水质不达标。 | 确保农村集中供水全覆盖，加强农村饮用水源地水质保护。 | 2023年 年底前 | 市水务局、韶关市生态环境局乐昌分局、市农业农村局、各镇（街道、办事处）党工委和政府 | 郭葳、张杰 | 全市已完成农村集中供水全覆盖任务。下一步，将强化监督考核，把集中供水全覆盖工作纳入乡村振兴等相关考核，合理运用考核结果。以农村“千吨万人”水源地为重点，各镇（街道、办事处）开展水源地环境问题排查，建立问题清单，2023年底前基本完成环境问题整治工作。定期监测水源水质状况，指导对水质不达标水源地开展分类整治，科学运用水源替代、集中供水、污染综合整治、水厂深度处理等措施，积极提升水源水质。 | 1.乐昌市农村总人口为39.35万人，现已完成集中供水全覆盖工作。 2.为切实提高农村供水管理水平，乐昌市已将集中供水全覆盖日常管理工作纳入乡村振兴和河长制等相关考核,确保水源水质达标。 3.韶关市生态环境局乐昌分局加强对九峰等7个镇级及以下集中式饮用水源保护地划定工作指导，在2021年12月底前将我市7镇共计12个镇村集中式饮用水源保护区划定方案报请韶关市人民政府审批。 4.韶关市生态环境局乐昌分局推进九峰等7个镇共计12个镇村饮用水源保护地实施立牌、立碑、建设宣传栏及保护水源等规范化工程建设工作，切实消除镇村集中式饮用水源保护区周边影响水质安全隐患，今年上半年，我市县级饮水源达到Ⅱ级水质，镇级以上式饮用水源水质达到或优于Ⅲ类水质要求。 5.落实环境监管网格化管理措施，指导和督促属地政府加强对镇村水源保护区的日常巡查管理工作，并定期对集中式饮用水源地开展水质监测工作，长期坚持，确保水源保护区环境安全。 | ☑已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |
| 10 | 十、一些部门和地方在处理生态环境管理新问题上责任意识不强，统筹不力，魄力不足。近年来，珠三角河道非法洗砂洗泥行为日益猖獗，污染河道水质，改变河床形态，威胁行洪和航道安全，对水生生物栖息繁衍带来不良影响。省直有关部门对此重视不够，主动作为不足，既没有充分行使各部门现有职能严厉打击，也没有研究如何加强规范引导。有关地市和部门虽然多次开展联合执法，但执法效果欠佳，监管力度不够，甚至出现作业船只和监管部门“打游击”现象，非法洗砂洗泥未能得到有效遏制。 | 迅速遏制非法洗砂洗泥活动多发势头，逐步建立健全打击非法洗砂洗泥长效监管机制，有效维护全省河道水生态环境健康，推动可持续发展。 | 2023年 年底前 | 牵头单位：市水务局 责任单位：市公安局、市司法局、市自然资源局、市市场监督管理局、市交通运输局、市住建局、韶关市生态环境局乐昌分局、各镇（街道、办事处）党（工）委和政府 | 张杰 | （一）加强组织领导，建立健全监管工作机制。河长办参照省韶的做法，建立强有力的工作机制，全力以赴抓好问题整改落实。 | 乐昌市河长办已参照省韶工作方案，建立健全监管工作机制，印发了《乐昌市河道水域非法洗砂洗泥问题整改工作方案》，成立了乐昌市河道水域非法洗砂洗泥问题整改工作领导小组并设立办公室，明确了非法洗砂洗泥日常监管责任清单和整改任务清单，牵头组织开展了辖区内和跨界河流水域非法洗砂洗泥问题联合执法巡查专项工作。乐昌市河长办将继续加强组织领导、统筹协调、监督管理力度，以严厉打击河道水域非法洗砂洗泥等破坏生态环境的行为。 | ☑已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |
|  |  |  |  |  |  | （二）举一反三，按部门监管职责依法进一步摸查全市相关情况。各镇（街道、办事处）对辖区内河道水域内泡洗山砂、建筑垃圾、淤泥的情况进行摸查，对水上洗砂洗泥情况进行分析，查找“开采、运输、泡洗、使用”等环节存在的问题，强化规范管理。 | 乐昌市水务局按照例行巡查和专项巡查相结合的方式，强化对辖区内河道水域管理，截至12月底，巡查未发现河道水域内存在泡洗山沙、建筑垃圾、淤泥等违法违规行为。乐昌市水务局将继续“零容忍”破坏水生态环境的行为，切实保障河道水域生态环境健康。 | ☑已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |
|  |  |  |  |  |  | （三）发布通告，全面禁止在河道水域内洗砂洗泥行为。市政府发布通告，全面禁止在我市河道水域内泡洗山砂、建筑垃圾、淤泥等行为。 | 乐昌市河长办已将《关于禁止在全市河道水域洗砂洗泥等污染环境活动的通告》印发给各相关单位，并通过乐昌发布等媒体平台公告群众，全面禁止在我市河道水域内洗砂洗泥行为，保护河道水质、水生态安全。 | ☑已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |
|  |  |  |  |  |  | （四）开展联合执法，重拳震慑违法行为。由市水务局牵头，各镇（街道、办事处）落实属地管理主体责任，组织开展专项联合执法行动，严打水上非法洗砂洗泥行为，重点加强对涉嫌违法船只的检查，发现违法违规行为，及时予以处理。 | 乐昌市水务局（乐昌市河长办）对辖区持续加强巡查监管。一是开展联合执法专项行动，2022年5月18-19日，牵头组织市公安局、市自然资源局、市交通运输局、市住建管理局、韶关市生态环境局乐昌分局、长来镇政府、坪石镇政府、大源镇政府共20余人开展了河道水域非法洗砂洗泥联合执法巡查专项行动，对武江河坪石镇段、武江河长来镇段、乐昌峡库区等重点河段、重点水域进行了重点巡查监督；2022年5月25日，牵头组织市水政监察大队、长来镇人民政府，联合乳源瑶族自治县河长办、县水务局、县水政监察大队、桂头镇人民政府，共20余人开展了武江跨县河段联合执法巡查专项行动，针对水污染防治、打击非法洗砂洗泥、打击非法采砂、水面漂浮物治理进行了重点巡查监督；2022年12月15日至12月16日，市河长办、市水务局、市公安局、市自然资源局、市交通运输局、市住建管理局、韶关市生态环境局乐昌分局、秀水镇人民政府、坪石镇人民政府、廊田镇人民政府、五山镇人民政府等10余个单位30余人开展河道水域非法洗砂洗泥联合执法巡查专项行动，对武江河、辽思水、廊田水等重点河段、重点水域进行现场走访察看。二是落实常态化巡查制度，2022年1-12月，乐昌市水政监察大队组织日常执法巡查94次，出动人员347人次，出动巡查车辆94车次，巡查公里数4424公里。截至12月底，巡查均未发现乐昌辖区河道水域内存在涉嫌违法船只、非法洗砂洗泥等违法违规行为。 | ☑已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 更新 |
|  |  |  |  |  |  | （五）部门各司其职，强化日常监管。各相关部门、各镇（街道、办事处）要严格落实《广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进砂石行业健康有序发展实施方案的通知》《关于加强海砂开采运输销售使用管理工作的通知》要求，各司其职、密切配合，加强“开采、运输、泡洗、使用”等环节全过程动态管理，做好执法监督和线索移交等工作，各部门要强化信息共享，合力推进全链条监管。 | 乐昌市水务局已印发《乐昌市河道采砂规划（2021-2025）》，根据河道采砂规划，2022年度乐昌市无河砂可采区；各市直相关单位落实日常巡查监管职责。2022年10月底，依法公告了2023年度乐昌市河道采砂禁采区公告。 | ☑已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |
| 11 | 十一、环境基础设施仍有缺口。近年来，广东省大力补齐基础设施短板，但城市生活污水收集率总体水平仍有待提高，污水管网仍存在较大缺口，污水处理效能还不高。2020年全省城市生活污水收集率为67.2%, 其中韶关市、肇庆市等7个地市收集率低于30%,最低的云浮市收集率仅为19.9%。 | 我市污水收集率达到40%以上。 | 2025年 年底前 | 市住建管理局 | 郭葳 | 大力补强污水管网短板。完善城市污水管网布局，新城区排水管网必须按雨污分流规划建设，扎实推进老城区雨污分流、清污分流改造。2022年至2025年，乐昌市城区分别新增20.5公里、10公里、10公里、5公里。 | 乐昌市城区截至2022年12月底新增污水管网23.06公里。（2022年建设任务已完成） | □已完成 ☑达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 更新 |
|  |  |  |  |  |  | （二）巩固提升污水处理能力。在已有工作基础上，进一步增强城市污水处理能力。2023年底前建成乐昌市第二污水处理厂一期及配套管网工程（3万吨/日），新增城市污水处理能力3万吨/日。 | 乐昌市正加快乐昌市第二污水处理厂及配套管网工程项目建设，项目分为两个标段推进实施：一标段2021年8月已启动一标段工程建设，截至2022年12月底现已完成一标段总工程量的97%，新建污水管网7.46公里；二标段正在推进第二污水处理厂厂区正在开展厂区正在开展加药间、污泥脱水机房建设等；南岸、北岸污水管网铺设6.13公里。计划2023年前新建污水管网约21.3km，新增污水处理能力3万立方米/天。 | □已完成 ☑达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 更新 |
| 12 | 十二、韶关市城区污水收集率只有24.6%,每天约13万吨污水直排。全市98个在用的城镇污水处理厂中，约一半进水COD浓度低于60毫克/升，其中12个镇级污水处理厂进水COD浓度低于30毫克/升，清水进清水出。 | 污水处理厂进水COD平均浓度达到130mg/L以上，乡镇污水处理厂进水COD平均浓度达到80mg/L以上。 | 2025年 年底前 | 牵头单位：市住建管理局 责任单位：韶关市生态环境局乐昌分局、市代建局、各镇（街道、办事处）党（工）委和政府 | 郭葳 | （一）大力补强污水管网短板。完善我市污水管网布局，新城区排水管网必须按雨污分流规划建设，扎实推进老城区雨污分流、清污分流改造。 | 城区方面：乐昌市城区截至2022年12月底新增污水管网23.06公里。 乡镇方面：1.启动实施乐昌市139+美丽圩镇建设项目，项目涉及9镇污水管网改造工程，目前三溪镇、长来镇、两江镇、五山镇、云岩镇、沙坪镇、秀水镇 等9镇均已完成建设。2.梅花等6镇污水管网改造工程纳入2023年镇区老旧小区建设项目，目前6镇正推进前期工作：3.坪石镇雅鲁污水处理厂扩容提质工程项目目前正在施工建设，截至目前，厂区内土建及安装工程已全部完成建设完整并完成设备调试。 | □已完成 ☑达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 更新 |
|  |  |  |  |  |  | （二）巩固提升污水处理能力。在已有工作基础上，进一步增强城市污水处理能力。2023年底前建成乐昌市第二污水处理厂一期工程（3万吨/日），新增污水处理能力3万吨/日，合计新增城市（县城）污水处理能力3万吨/日。 | 乐昌市正加快乐昌市第二污水处理厂及配套管网工程项目建设，项目分为两个标段推进实施：一标段2021年8月已启动一标段工程建设，截至2022年12月底现已完成一标段总工程量的97%，新建污水管网7.46公里；二标段正在推进第二污水处理厂厂区正在开展厂区正在开展加药间、污泥脱水机房建设等；南岸、北岸污水管网铺设6.13公里。计划2023年前新建污水管网约21.3km，新增污水处理能力3万立方米/天。 | □已完成 ☑达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 更新 |
|  |  |  |  |  |  | （三）推进入河排污口整治。深入开展市区建成区范围内主要江河及小河涌污水直排口排查、溯源和整改，因地制宜进行控源截污。相关责任单位需要严格按照既定的整治工作方案，倒排整治工期，加快整治进度，确保2022年我市入河排污口整治任务全面按期完成，各镇（街道、办事处）开展全面排查，形成整治台账，完成污水直排口截污整治。 | 1.2021年乐昌市制定了《乐昌市入河排污口排查整治专项服务项目工作方案》，通过采用现场核查、无人机、无人船等检查方式对武江河流两岸、水库等排污口开展全面排查、水质快速检测、评估等工作。2021年9月，已全部完成了我市全部入河排污口河流、水库的排查工作，共排查河流长度1082.8公里。 2.乐昌市入河排口总数为301个，其中重点监管入河排污口数量为25个，完成了我市排查河流部长度任务的100%，并要求完成“一口一档”的建档工作，对于列入重点监管名录的排污口，2021年12月16日评估成果经报送韶关市生态环境局通过专家审核验收。 3.2021年乐昌市对13个不规范的入河排污口实施整治措施，目前已全部完成整治工作。 | ☑已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |
| 13 | 十三、全省国家级和省级自然保护区核心区、缓冲区内小水电站共385座，广东省2017年就开始摸排保护区内小水电站底数，但直到2021年7月，才制定实施方案。南岭国家级自然保护区核心区、缓冲区内小水电站多达80座，当地截至督察进驻时尚未制定清理整改方案；龙牙峡水产种质资源省级自然保护区核心区、 缓冲区内共有5座小水电站，2018年以来当地政府和有关部门默许甚至支持小水电站扩容改造。 | 完成全省国家级和省级自然保护区核心区、缓冲区内小水电站退出任务。 | 2024年 年底前 | 牵头单位：市水务局、市林业局 责任单位：广东省乐昌杨东山十二度水省级自然保护区管理处、大瑶山省级自然保护区管理处、广东粤北华南虎省级自然保护区管理处、广东南岭国家级自然保护区管理局、各镇（街道、办事处）党（工）委和政府 | 张杰 | （一）加强统筹协调，市水务局担当主体责任。充分发挥乐昌市小水电清理整改工作领导小组的统筹协调作用，定期调度清理整改工作情况，加大统筹协调和协作力度。编制乐昌市小水电清理整改“一站一策”推出方案，并按照《乐昌市小水电清理整改实施方案》退出计划，全面推进乐昌市国家级和省级自然保护区核心区、缓冲区内小水电站退出工作。 | 乐昌市小水电清理整改“一站一策”方案编制完成，并通过专家评审。通过市政府常务会议审议，市政府已批复。 | □已完成 ☑达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |
|  |  |  |  |  |  | （二）加强督促指导，健全工作机制。组织乐昌市小水电清理整改工作领导小组各有关成员单位，从行政、技术、法律等方面给予指导，适时组织开展专题调研、培训等工作，强化信息通报、共享、联动等相关工作制度；市水务局、市林业局积极落实清理整改资金，统筹用于小水电站退出方案编制、合法退出、电站拆除和生态修复等相关工作。 | 2022年省级涉农资金已安排150万元用于乐昌市小水电清理整改“一站一策”方案编制项目，资金已完成支付。剩余87万元正在申请支付。 | □已完成 ☑达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |
|  |  |  |  |  |  | （三）明确时间节点，督促整改落实。全面落实《广东省小水电清理整改工作实施方案》，有序退出涉及自然保护区、严重破坏生态环境和严重影响防洪安全的违规小水电站，分类、分阶段完成清理整改工作。位于自然保护区核心区和缓冲区内、严重破坏生态环境、严重影响防洪安全的，原则上应于2022年底前完成退出任务。其中，位于自然保护区核心区和缓冲区内但在其批准设立前已合法合规建设、位于自然保护区核心区和缓冲区内且具有供水、灌溉、防洪、巩固脱贫攻坚成果、独立供电、特殊供电等民生功能的小水电站，最迟于2024年底之前退出。 | - 1.根据韶关要求，乐昌市2022年前退出3宗水电站（1宗水电站位于缓冲区，1宗水电站位于实验区，1宗无任何审批手续）；2025年前退出16宗在自然保护区设立之前建设的水电站。2028年前退出14宗位于自然保护区实验区的水电站。 - 2.乐昌市2022年底前退出3宗水电站已编制完成“一站一策”退出实施方案，其中金鸡、灵水水电站已完成了预算编制、预算审核、设备残余价值评估工作，并与施工单位签订了施工合同，已完成电站设备残余价值物公开拍卖，灵水、金鸡水电站已退出。白石坑水电站已完成预算编制、预算审核、设备残余价值评估，已签订施工合同，补偿费用已支付。 | □已完成 ☑达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 更新 |
|  |  |  |  |  |  | （四）强化监督检查，严格考核问责。将小水电清理整改工作纳入河湖长制工作内容和考核体系，每年开展考核，压实工作责任，督促地方按期完成目标任务；建立分片督导检查机制，对退出难度大、问题突出的小水电站要挂牌督办；对自然保护区小水电退出工作中出现不作为、慢作为、乱作为的人员，要及时提醒，责令整改。 | 乐昌市小水电清理整改工作已纳入乐昌市河湖长制工作内容和考核体系。 | ☑已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |
|  |  |  |  |  |  | （五）2022年底前完成我市在国家、省级以上自然保护区核心区、缓冲区内4座小水电站退出工作。位于自然保护区核心区和缓冲区内但在其批准设立前已合法合规建设，且具有供水、灌溉、防洪、巩固脱贫攻坚成果、独立供电、特殊供电等民生功能的7座小水电站于2024年底前完成退出，其中包括南岭国家级自然保护区内1座。 | 乐昌市在国家、省级以上自然保护区核心区、缓冲区的17宗水电站“一站一策”方案已调整完成。 | □已完成 ☑达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |
| 14 | 十四、部分地市渗滤液处置短板突出。全省积存垃圾渗滤液高达166万吨，一些填埋场渗滤液处置设施运行不正常，偷排漏排、超标排放问题突出，有的甚至在在线监控上弄虚作假。2018年以来，全省18家垃圾填埋场因设施运行不正常、废水超标排放问题被屡次查处。 | 强化生活垃圾填埋场运营管理，开展自查自纠，加快积存垃圾渗滤液处理处置，降低积存量。 | 立行立改，长期坚持 | 牵头单位：市住建管理局 责任单位：韶关市生态环境局乐昌分局 | 郭葳 | （一）市住建管理局着力提升渗滤液处置规范化水平。加强生活垃圾填埋场运行维护管理，确保处置设施正常运行、达标排放。推进填埋场渗滤液处理设施工艺优化提升、应急协同处置能力建设，填埋场渗滤液全量合规处置。 | 2022年至2023年1月，光大环保能源（乐昌）有限公司已处理74078吨渗滤液，现该填埋场暂存渗滤液均得到有效处置，调节池库容已达到正常水平，无反渗现象，目前已整改完成，后续将长期坚持，做好生活垃圾填埋场地下水排查工作。 | ☑已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |
|  |  |  |  |  |  | （二）1.市住建管理局、韶关市生态环境局乐昌分局加强对填埋场渗滤液处置监管执法。强化日常监管，对发现的问题督促加快整改，严厉打击设施运行不正常、偷排漏排、超标排放及在线监控弄虚作假等行为。 2.加强对渗滤液产生、处置单位的日常监管执法，确保渗滤液有效处置、达标排放。 | 继续加强渗滤液产生、处置的日常监管，确保渗滤液有效处置、达标排放。 | ☑已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |
|  |  |  |  |  |  | （三）市住建管理局加强对市级和镇级垃圾填埋场渗滤液处理处置工作，完善生活垃圾填埋场覆盖，减少降雨导致的渗滤液增加，及时更换老旧设备，定期开展检修，确保渗滤液处理站稳定运行，及时对镇级垃圾填埋场产生的渗滤液安全处理处置，到2023年基本消除积存渗滤液，达到日产日消。 | 乐昌市住建管理局已加强对市级和镇级垃圾填埋场渗滤液处理处置工作，完善生活垃圾填埋场覆盖，减少降雨导致的渗滤液增加，并及时对镇级垃圾填埋场产生的渗滤液安全处理处置。韶关市生态环境局乐昌分局继续加大执法力度，查处偷排漏排、废水超标排放违法行为。 | ☑已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |
|  |  |  |  |  |  | （四）韶关市生态环境局乐昌分局加大执法力度，查处偷排漏排、废水超标排放违法行为。 | 韶关市生态环境局乐昌分局继续加大执法力度，结合双随机项目，查处偷排漏排、废水超标排放违法行为。 | ☑已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |
| 15 | 十五、一些填埋场地下水和周边水体受到污染，全省113个垃圾填埋场中有26个存在地下水超标问题。清远市8个垃圾填埋场中就有5个地下水超标，其中佛冈县垃圾填埋场2020年3月填埋区防渗膜破损，地下水受到严重污染，此次督察进驻时，氨氮浓度仍高达47.6毫克/升，超地下水环境质量Ⅲ类标准94.2倍。 | 规范填埋场的运营管理，加强渗滤液污染防治，消除环境污染隐患。 | 2025年年底前完成并长期坚持 | 牵头单位：市住建管理局 责任单位：韶关市生态环境局乐昌分局 | 郭葳 | 市住建管理局加强监管，做好生活垃圾填埋场的科学管理、规范化作业、安全运行；联合韶关市生态环境局乐昌分局采取有效措施，对生活垃圾填埋场地下水超标原因开展排查，因地制宜科学整治。 | 2022年至2023年1月，光大环保能源（乐昌）有限公司已处理74078吨渗滤液，现该填埋场暂存渗滤液均得到有效处置，调节池库容已达到正常水平，无反渗现象，目前已整改完成，后续将长期坚持，做好生活垃圾填埋场地下水排查工作。 | ☑已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |
| 16 | 十六、固体废物处置能力亟待加强。2018年以来，广东省重点部署了39个危险废物处置项目建设，其中中山市绿色工业服务等6个危险废物处置项目截至督察进驻时尚未建成，进度滞后。已建成的33个也尚未发挥应有效用。全省危险废物处置能力结构性、区域性失衡仍未完全解决，生活垃圾焚烧飞灰、铝灰渣处置能力不足，贮存量分别高达6.7万吨、7.1万吨。 十七、非法转移倾倒仍时有发生，2018年以来，全省涉危险废物倾倒案件400余起，其中跨省倾倒26起，仅肇庆市就发生跨省转移倾倒11起，倾倒危险废物765吨。一些危险废物经营单位高价接收危险废物却不规范处置, 广东恒兆环保公司将东莞市委托处置的316吨危险废物，分散倾倒在湖南省宜章县，造成6处12亩山地污染。 | 1.加快危险废物处置项目建成并发挥成效。（乐昌市无未完成任务） 2.严厉打击危险废物非法转移倾倒等环境违法行为，遏制危险废物非法转移倾倒现象。 | 立行立改，长期坚持 | 韶关市生态环境局乐昌分局、市公安局、市交通运输局、市卫生健康局、市农业农村局、市住建管理局、各镇（街道、办事处）党（工）委和政府 | 郭葳 | （一）韶关市生态环境局乐昌分局针对危险废物产生和经营单位等组织开展专题培训，提升责任主体知法守法意识，推动危险废物规范管理和依法处置；加强日常危险废物规范化管理检查，督促企业落实规范化管理要求，防范发生危险废物违法行为。 | 韶关市生态环境局乐昌分局21年年初针对危险废物产生和经营单位等组织开展专题培训，已于2022年6月按韶关市要求组织开展了专题培训会，切实强化企业对危险废物的日常管理处置转移工作。并通过双随机及日常检查加强危险废物规范化管理检查。 | ☑已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |
|  |  |  |  |  |  | （二）市公安局强化打击效能，以公安部部署开展的“昆仑”专项行动及省公安厅每年组织开展的打击突出刑事犯罪专项行动为有力抓手，加大打击工作力度，切实推动打击工作纵深开展。 | 截至2023年1月，暂未发现非法倾倒废物相关案件，乐昌市公安局将继续推进刑事犯罪打击工作。 | ☑已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |
|  |  |  |  |  |  | （三）韶关市生态环境局乐昌分局、市公安局、市交通运输局、市卫生健康局、市农业农村局、市住建管理局联合建立联防联控机制，对已经发现的非法转移倾倒危险废物案件，依法查处涉案企业环境违法行为，妥善处理涉案危险废物，涉嫌构成刑事犯罪的线索及时移送公安机关依法侦办；加强与周边县的沟通协作，畅通信息互通共享渠道，建立完善案情通报等机制，强化联合打击协作机制，有效遏制向外省非法转移倾倒危险废物犯罪势头。各镇（街道、办事处）落实属地责任加强固体废物非法转移倾倒巡查、排查工作。 | 1.继续贯彻落实《乐昌市 2022 年固体废物污染 防治工作计划》，并压实部门管理职责； 2.继续加强固体废物污染环境防治宣传教育和科学普及，加大固体废物巡查及监管力度。 3.继续开展常态化巡查机制，截至2023年1月，暂未发现非法倾倒废物事件。 | ☑已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动 | 无更新 |