附件4

项目绩效自评报告

项目名称：2023年省药品稽查执法及综合监管资金

填报单位：乐昌市市场监督管理局

填报人姓名：王洁林

联系电话：0751-5552242

填报日期：2024-04-24

一、基本情况

（一）项目基本情况：2023年，乐昌市市场监管局收到提前下达省级财政专项2023年省药品稽查执法及综合监管资金4.5万元，为省级财政转移支付的财政资金，主要用于药品、化妆品、医疗器械的监督抽检及药品稽查执法及综合监管。

（二）项目绩效目标：严查一批违法违规行为、彻查一批重大案件、移送一批刑事案件，重大案件查办率达到100%，涉刑案件移送率达到100%,严厉打击药品安全违法犯罪，深入推进药品专项整治，抓好医疗器械生产经营企业和使用单位日常监管，加强化妆品安全监管，针对不同场所及品种、展开专项检查，深入开展严厉打击违法违规经营使用医疗器械专项整治，切实保障人民群众身体和生命安全。

- 二、自评情况

- （一）自评得分:100分。

- （二）资金管理。指标分值12分，自评得12分。

1.资金预算执行情况。2023年省药品稽查执法及综合监管资金4.5万元，于2023年3月份到位，由省级财政转移支付至乐昌市数字财政一体化平台账户，项目资金到位率100%，支出率为100%。截止2023年12月31日，乐昌市市监局2023年省药品稽查执法及综合监管资金支出4.5万元，结余结转0万元。

- 2.资金使用规范性。2023年省药品稽查执法及综合监管资金4.5万元，已按规定在数字财政系统做了项目入库，根据实际详细做了项目绩效申报；所有支出严格按预算计划执行，没有出现截留、挤占、挪用项目资金及在项目资金中开支日常经费的情况；严格按《关于印发广东省促进经济高质量发展专项资金管理办法的通知（粤财社〔2019〕148号）》文件制度要求执行，做到专款专用，没有出现超标准开支及其他不合规的情况，执行情况良好。

- （三）事项管理。指标分值8分，自评得8分。

1.实施程序。乐昌市市场监管局项目经费实行预算管理及项目负责人制度，由对口股室根据上级下达工作计划任务清单及乐昌工作实际制定了具体的年度工作方案，并经局党组会议集体研究通过，规定使用部门必须制订经费使用计划，所有项目按计划实施，资金合理分配。

2.管理情况。乐昌市市场监管局按照项目决策、管理、完成及效果四类指标，对资金支出行为过程及效果进行综合管理；每月定期向韶关市市场监管局汇报项目资金支出进度及抽检业务工作进展情况，如每月报送的支出进度表及工作总结等。通过建立“事前审核、事中检查、事后评价”的专项资金全过程监督控制体系，统筹安排资金，确保项目经费按规定用途合理、规范使用，确保资金安全高效。

（四）项目绩效目标完成情况。

对照项目预算申报绩效目标，分析目标总体完成情况，项目自评得分情况。加强了药品、化妆品、医疗器械的监管，已按工作计划完成年度任务，2023年涉刑案件6个，已100%移送公安，严厉打击了药品安全违法犯罪，2023年药品安全零事故，切实保障了人民群众身体和生命安全。

（五）绩效指标完成情况分析。

根据绩效指标预期指标值和实际完成指标值对比情况，逐项分析各项指标完成情况。

- 1.产出指标完成情况分析。指标分值40分，自评得自评40分。

- （1）数量指标。自评10分。

（2）质量指标。自评10分。

（3）时效指标。在规定时限内完成了年度工作任务，自评10分。

（4）成本指标。按预算标准执行，没有超预算自评10分。

2.效益指标完成情况分析。指标分值40分，自评得自评40分。

（1）社会效益。保障药品安全，降低药品安全风险，确保了2023年药品安全零事故。自评20分。

（2）可持续影响。药品监管水平得到进一步提升。自评20分。

3.满意度指标完成情况分析：2023年，乐昌市市场监管局针对药品安全工作共发放卷 160 份，回收问卷 146 份，其中有效份数 139 份，满意率达92.83%以上。

三、项目取得的主要成效

（一）落实监管职责，全面开展“两品一械”全过程监管。

1.加强药品安全日常监管。一是落实药品经营企业分级分类监管制度。按照企业的风险程度、质量管理水平、日常监管情况等因素，确定企业监管级别，采取差异化监管措施。二是以高风险品种监管为重点，继续深入推进药品经营质量管理规范全面实施，制定年度监督检查计划，明确检查任务，组织开展对药品经营使用单位常态化的监督检查。三是深入推进药品安全专项整治，组织开展药品稳价保质、药品网络销售、药品零售连锁经营、农村地区药品经营、中药饮片经营等专项整治，有效净化市场环境。基本构建企业自治、行业自律、社会监督、政府监管的药品监管整体格局。共检查药品零售企业142 家、覆盖率100%，药品零售企业 GSP 跟踪检查 29 家、覆盖率21.5%，疫苗接种单位23 家、覆盖率 100%，药品使用单位329 家、覆盖率100%，超额完成了年度监管计划任务。

2.加强医疗器械、化妆品安全日常监管。一是贯彻落实经营使用质量监督管理办法，抓好医疗器械生产经营企业和使用单位日常监管。将疫情防控医疗器械作为重点产品、网络销售作为重点环节、医疗美容用医疗器械的使用作为重点领域，开展医疗器械质量安全专项整治，严查违法违规，严控安全风险。二是抓好化妆品安全监管。对化妆品网络销售者、线下主流商圈、美容美发机构、专卖店、母婴专营店等重点场所开展专项监督检查，对祛斑、祛痘、面膜类、婴幼儿护肤类、染发类等高风险产品进行了重点监督检查。三是深入开展疫情防控医疗器械、集中带量采购中选医疗器械、无菌和植入性医疗器械、化妆品“一号多用”等专项整治，全面规范重点领域重点场所经营使用行为。共检查医疗器械生产企业 2 家次、覆盖1 家、覆盖率100%，医疗器械经营企业 182 家次、覆盖 165 家、覆盖率99.4%，医疗器械使用单位 361 家次、覆盖 298 家、覆盖率90.6%，化妆品经营企业213家，100%完成了年度监管计划任务。

3.强化“两品一械”案件查处。一是严厉查处各类违法违规行为，加大对“两品一械”违法犯罪典型案件予以曝光，行政处罚案件信息依法公开。二是不断完善行政与司法衔接机制，提升执法整体效能，坚持以高压态势打击各类药品违法行为。三是扎实开展药品安全巩固提升行动，严厉打击药品、医疗器械、化妆品领域违法犯罪行为。共查处药品、医疗器械和化妆品案件78宗，涉案货值 7505 元，罚没款 31059.02 元，移送涉刑案件6宗，有效打击“两品一械”违法犯罪行为。

4.做好投诉举报处理。根据国家、省、韶关于投诉举报处理相关规定和工作要求，成立整合12315 行政执法体系工作领导小组，畅通“12315、12345”电话、网络、信件等投诉举报渠道，及时处理投诉举报，建立一体化投诉举报信息管理系统，办理信息及时、完整录入投诉平台。共办理“两品一械”投诉举报事项7 件，其中药品类 2 件、医疗器械类2 件、化妆品类3件，立案1 宗、案件转化率 14.3%。

5.加强科普新闻宣传和舆情处置。一是坚持以“清和乐昌”APP 为主阵地，拓宽传播渠道、传递权威声音、引导网络舆情，全方位及时反映我市药品监管系统重点工作。二是加强政务舆情处置，充分应对新的工作形势，有效防止涉及药械化舆情事件的持续发酵。三是深入开展“安全用药月”、医疗器械安全宣传周、化妆品安全科普宣传周、“两法两条例”宣贯等宣传活动，组织 -7-开展各类现场宣传活动 12 场次，发放各类宣传资料8800余份，现场接受咨询 1900 余人次。

（二）强化行刑衔接，加大药品犯罪打击力度以“昆仑 2023”打击食药环专项为引领，结合“1+N”“鹰击”“夏季行动”依法严打食药环领域违法犯罪。一是集中食品药品和环境污染犯罪侦查中队资源力量，分析、研究全市药品犯罪信息和规律，拟定预防、打击对策、制定工作方案。参与药品安全集中专项整治行动。二是组织、指导、协调侦办全市涉及药品领域犯罪的案件，严格依照《刑法》，两高《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》等有关规定，依法侦办危害食品药品安全犯罪案件。三是充分利用110 警察日、“国家安全宣传日”“民法典宣传月”、党建共建服务活动及平安乐昌等媒体平台强化宣传引导，通过积极开展正面舆论引导和普法宣传教育，全面宣传公安机关打击食药环违法犯罪的决心和工作成效，营造了良好的社会氛围。共出动警力355 人次，开展联合执法行动 2 次，协查公安部线索 7 条，立妨害药品管理案件2宗，逮捕 1 人。

- 四、项目支出资金使用绩效存在问题及改进措施：无。

五、上年度绩效自评复核存在问题整改情况：2022存在预算绩效目标设置不够明确，绩效指标设置清晰度不足，未能涵盖全部工作任务；监管主体数量庞大与监管力量配备不足之间的矛盾依然存在，“两品一械”一线监管人员专业素质和业务能力还有待提高等方面的问题；2023年整改落实情况：一是结合年度重点工作任务及部门工作计划，设置部门整体绩效目标，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标，确保了预算绩效目标涵盖年度全部工作任务；二是加强了监管办量的配备，大力加强“两品一械”监管人员培训，采取了脱产培训、网络培训、实操培训等多种方式，加大培训力度，进一步提升了监管人员水平。