乐昌市棚户区改造工作情况总结

根据2015年韶关市政府下达给我市的保障性住房新开工任务棚户区改造任务2286套，基本建成任务920套。我市棚改领导小组成员单位积极推进棚户区改造项目，现将我市保障性住房及棚户区改造项目情况说明如下:

动工任务情况说明

22015年我市新开工建设保棚户区改造任务2286户分9个项目实施。其中原坪石矿和乐昌市针织厂属国有工矿棚户区改造，其余的为城市棚户区改造项目。

（一）矿产总公司及制衣厂改造项目（43套）。拟通过社会投资，对两个企业棚户区地块通过“三旧”进行改造，但因受房地产市场不景气影响，暂未落实项目改造实施主体，两个项目未能实施，为完成43套城市棚户区任务我市通过先锋街城市棚户区改造项目增加安置户数完成。

（二）先锋街城市棚户区改造项目（170套）。通过社会投资，由乐昌市星新房地产开发有限公司对先锋街地块进行“三旧”改造，计划对170户安置对象进行原地回迁安置，建筑面积2.98万平方米，计划投资1.2亿元。该项目3栋28层安置楼（313户）已建设至20层。经报韶关市住建局，将该项目城市棚户区改造任务调整至313户。

（三）造纸厂棚户区改造项目（225套）。通过社会投资，由乐昌市仕林房地产开发有限公司对造纸厂地块进行“三旧”改造，计划对225户安置对象进行原地回迁安置，建筑面积2.98万平方米，计划投资1.47亿元，因拆迁及项目单位等原因原因，致使建设单位无法动工，经协调，该项目取消2015年乐昌市城市棚户区改造任务，将225户任务分解至先锋街项目及机械厂城市棚户区改造项目中完成。

（四）氮肥厂棚户区改造项目（250套）。通过社会投资，由乐昌市兴业房地产开发有限公司对氮肥厂地块进行“三旧”改造，计划对250户安置对象进行原地回迁安置，现氮肥厂回迁楼已建成。

（五）乐昌市三市场棚户区改造项目（128套）。通过社会投资，由乐昌市宏泰房地产开发有限公司对乐昌市三市场地块进行“三旧”改造，目前已施工至正负零以上。但因该项目未能及时更新保障性住房网报系统，致使该项目开工未得到认可。

（六）乐昌站北路（铁矿）棚户区改造项目（208套）。通过社会投资，由乐昌市顺景房地产开发有限公司对铁矿地块进行“三旧”改造，目前各项前期工作均已完成，1、9号安置房已施工至主体八层，土地、规划、施工等相关手续正完善当中。

（七）乐昌市针织厂棚户区改造项目（62套）。通过社会投资，由乐昌市星新地产开发有限公司对针织厂地块进行“三旧”改造，该公司拟将针织厂棚户区住户与乐昌市家私厂原有职工住户进行统一安置，项目名称更改为家私厂回迁楼，计划兴建三栋安置房。目前家私厂回迁房已有两栋基本竣工，正进行第三栋回迁安置房的前期施工准备工作。

（八）原坪石矿棚户区改造项目（1200套）。原坪石矿棚户区改造一期（1200套）BT招标，一期建设地点在坪石贮木场地块，建筑面积14.3万平方米，中标价2.83亿元，现已完成土建投资4582万元。1#、2#步梯楼正在进行基础施工，4#栋步梯楼正进行五层主体结构施工，3#栋步梯楼正进行二层主体结构施工，10#、11#、12#、13#栋电梯楼正进行基础施工阶段。坪石电厂（煤棚）地块完成土地招拍挂工作，现场场地已基本平整好，待明确货币安置户数后便可动工建设。

为进一步拓宽棚改多元化安置渠道，我市于9月15日制订并出台了《原坪石矿棚户区改造项目货币安置购房补贴实施方案》，截至本月4日，棚改对象已有800户选择货币安置的棚改对象签订了安置协议及搬迁协议。

基本建成任务情况

2015年保障性住房基本建成任务为920套，分别是原坪石矿棚户区改造一期（600套）、乐昌市城区棚户区改造项目（200套）、公共租赁住房（120套）。

原坪石矿棚户区改造一期（600套）：韶关市下达给我市国有工矿棚户区改造任务数为600套，2014年6月根据朱小丹省长在韶关棚改调研要求广东省棚户区改造四年任务三年完成的指示精神，我市完成了原坪石矿棚户区改造一期（1200套）BT招标，一期建设地点在坪石贮木场地块，建筑面积14.3万平方米，中标价2.83亿元，现已完成土建投资4550万元。1#、2#步梯楼正在进行基础施工，4#栋步梯楼正进行五层主体结构施工，3#栋步梯楼正进行二层主体结构施工，10#、11#、12#、13#栋电梯楼正进行基础施工阶段。

原坪石矿棚户区改造项目实物安置建设安置房共924套，货币安置已签订货币安置协议876户。因安德城市投资有限公司与中标单位签订BT合同时约定，安置房建设工期为730天，为完成600套竣工任务，将货币安置中600套用于2015年基本建成任务。

城区棚户区改造项目（200套）：主要安置对象为原房管局70、80年代兴建的直管公房，棚户区主要集中在政法路、先锋街、乐廊路一巷。由房管局做业主，建设项目拟采用BT模式建设，通过公开招标有建筑资质和开发资质企业组成联合体，合作开发建设。该项目设计272套安置房，面积为2.54万平方米，计划投资5600万元，该项目现已完成立项、地质勘探、施工图设计等工作。但因土地性质问题未解决，招投标工作未能开展，目前该项目（已完成主体二层）建设已停止建设，我市计划通过2015年城市棚户区改造增加安置户数（或货币安置）完成该项任务。

公共租赁住房（120套）建设工作情况：项目建设地址在长岭头廉租房小区，通过公开招投标由乐昌市市政建设工程公司建设。目前项目土建部分已完成，水电安装将通过韶关市分配下达到我市2014年度公积金增值收益专项资金完成。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSDtLBfwLR30Mi=zKi=sUiftLR3vKiHwMB=sHDDoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmsFLjPzLCDvQhzzQSMDKSP0LCXsNSECLh0EPyfvPiLwQjT0NSQ8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOrCVru2JzLWut5eG9KiD0Nx4oMe208x83R4ja1L7KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS6=0qK8xsCWnad+tr1yw7+mtdZ6qq1nxdh90ivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS6=0qK8xsCWnad+tr1yw7+mtdZ6qq1nxdh90ivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9vMZx+bqP05F2u6qMr7eO46mlt558pLmnusX7K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOi=vMy=xLi=wMCDvLyD4LiL1MSvuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS3xLCD1KS=xKSD4HB=wMynyLynwNCvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiD4KiX0KiD3Mh3wLy=7KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOiDzKTQDKTD4KScFKSAEKTXyOB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC3zKiHwLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiPtLiDvLC=vOB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC4MRTkDcjQCPzE4U1cAczkBPVcITDI2PTMIPkEQSUIEPTEAPTQRVVM4STDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEMRTkBRjQESj0AbzcALUUEPlfzQTEESTETZjUhSTIqQzDwUTUCPiQSPTUiPVQQPlgAQyQAVmcBZzEGNDEhYzItSUIyczcQVTQVTUEHRFgIPUI2PiEAQzUAXlcBajEHazEgPTI1PTgUdEATPScBYz4VPjEuYT4APjgAQUEATWcBPjECPTEQczIrPTgIPVQAPmAAQ0kAXUEBZjEGQTEjPTIrPTMAPUEQPiEAREEAXTEBcjEHRTEgTTHvPTgqdEI5PjYBYz4VPjEyYUAmPjgAREUAVUEBcTEGXzEZPTI1PTbzPUo2PVcAQT0AVkEBdTEHTTEgTTIsPTcqPUk2PlgAREEAVkEAYzEEQTEjTTHvPTcmPVI2PmkAQ1sAYDEBMT0VQWcTc0kDUkEQQDgqYzERczIEPTUMPUEQPVcAQVMAYEEBZDEGMDEZczIqPTb3PVImPl4APzEATWcBaDEHRTEjPTIvPTcYPVEQPloAQzUAYDEBaDECPTEQTTHwPTgQPVEAPmYARDkAXUEBLDEHZ2cHZFMNSUQQdD0DRSUMUEk2STQAc0cnXz4MUFM3STQIMT0TVWcMQDE2U1oCPloDQT4MPWMGPSEUQTInMDUAQT0AUFoETD0ALDcALUUEPzHzQ0gtNT8HRFMBSUD3czQQVTQVTUEHRFcZS0UGVT0XYzk3RWoAZDImSkYBPV8kQ1r0TUomdFUAZykPVVn4UVoFYj8TaTcJdDYIT0g1bTw1aGgASUD3czQQVTQVTUELRFcgU0MFMyYZYyQ3RWoAZDImSkYBPT0kQ1r0TUomdFUAZykPVVn4UVoFYj8TaTcJdDYIT0g1bTw1aGgASTkGYj0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIATUUAPSQGSjEDPzIoTTsBY0ECXjUgTUgqPiP4TWYOQTUjZS=qYCHwYVsCVloNSl4SRUMia183LlY3RWMRLGkuS2AucGkwXSAKdiILSzsuYmILbEMESWk5RmQQRSc3dm=vQSUxcB8QcTsUMm=ubjcvYEQNb0AELD0xQTEwTGcRdCg4UDPyXzQqMWYYXzH2ZkEXaGE4RFQwUVH4S1MgYz43K0L3aWkZQWQjdSY3QDcMMGczX1gjVUQAVVcKTBsQRTQATTEBayQGQT0IQzIMPigGPSEUYDk2TUkMPlEAQjgjQDMRQCMFVWL1bzIHT0QHbzgrPUQ2QjYRQz0BLDcALUUjQFcQUzIBT0cUaGcDQ1nqRF4LLT8ydDQVM0QFZzQMUjw1djELPlcNUjgQNDUBPT0CPmMAczYQVTYKaEkLPmcMQTQBSTsNUETwSloMcz0TTWQNUDEhPlcUbUYnUTIAc0ESSTQALz0DRWkMQDTvSUQAdj0TZ2kMdkjwSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEAMDcBPTIPQCQGazgncygjMjoKLGgRbFgQUiAEL0jqUlsnLkU0LF8MLV0xMEUrZCgMdTcNNFQARDEKcjf2QVEPLFsCcUQDbmgMaTUwX0MtXmAqYVUjTFoURWAjQ1kBK0X2PlPzQlXvLDP1JzImMUIYSDsidmgQdCIgVWMBYyExMUUsLD8naGDzTmksPyggaiQKQ0MpRjc5PyAEZTgrYFI0a18YPkkyTycrT1EOblX3SyvuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS4MRTkFK0EYRjsuVjknclMNPUEiP18IRTX2ZjMCPlUuPzEQQWgCdjEJPlcUbjQmSTMGY0UASTL3QzMSbTcSRVHyQEEERDEgPVkBPzE4SmoML0opY2oYdlrvVjQMdj0TTSEOQ0IoSkQULD4GRl0ZUDz0VWonZT4gPzMANDE2Y1cOND0IRTQJXTEDPVcEPzEmNDgAPTkmQjIAdDUQPTEAPT4FZGoIczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTE2Y1cEZz0QLGcCc0kDUkEQQzgmTTEQczIOSUIyczcQVTQVTUEIRFgIPUI2PiEAQzUAXlcBajEGTTEhczI0PTcidDc5PUoBYz4VPjEiYTUmPjgAREUAVUEBcTEGXzEkYzIuPTb3PVQTQSkMQGMGPSEUQTMnMCAAQVMATjEBQDEEQTEIPTIDPTcUPVMmPiAAQ1sAVlcBbDEGSTEYTTHvPTcUPTkAPjIAREUAYDEBazEGNDEiYzIvPTgQPVUTQjgMQUUGPSEUQTM3MBsAQVMAYEEBZDEGMDEZczIqPTb3PVImPl4APzEATWcBaDEHRTEjPTIvPTcYPVEQPloAQzUAYDEBaDECPTEQTTHwPTgQPVEAPmYARDkAXUEBLDEHZ2gUUDIPPlcNUjIASVUSPTIHPTUQPUE2PjIAPzEATmcBLTEGQTEhYzItPTcQPVI2PmUAQ1MARTEBQDEGUTEiYzHvPTcqPUomPmAAQz0AVUEBLDEGUTEIPTIBPTgUPVQAPl8AQygAX1cBbDEHTTEkUDEkQmbvdD4DQWcMZls3SloAcz0DPlEFcyA3SmoEcz0pZ2gNZjE2STQBXT0IQz0MTSA2P2cYQEYQTTcHY0EATWcBSz0QNGcDTUkDUkEQRTgmVlUlLCQiYGcEdDQ5PT4BYz4VPjEiYTIqMUEZY2gkPVoEZj0CQTcALUUEP1fzXUQrPl0DQiQCUC=4ZU=wTz0VNCUOVUktQUUnRlTqa2TqVDUAdDQ5PT4BYz4VPjEyYTIvVjkXcmAsQFoEZj0CQTcALUUEPWfzXUQrPl0DQiQCUC=4ZU=wTz0VNCUOVUktQUUnRlTqa2TqVDUAc1cZNGcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUBPkEAQFcYLDEMRTcJPV8GPjEJb0IvPlUQRFnwPyfzTUHxSEP0L1IVMkEJaTzvLlQIZDo4ZVoHVh8EZWgHUDsmMl0oLzsvbkExTEkyMGEnJ2M0aDkQdjwMaSEAZmYHS14QUF00LykCMGATbV3qb1ErLTzxcygTTWkyTTMuKzIHRGoJSUAjcz8TaSknczg0SjIkU2IIYCIvTmXvMWgwPSMHNTw4XjoqTyDySGIESUk5ZjLwdTXwZD0BZTEuKyUAYz0BPTEGZlcYTWcmVTU2RGcYQEYRLFoBPlc2Ql8AUVPvSToETFMVZWowczUjRj0kc1UUPkAAUUYEVWcHTUkDUkHvSzIBVTUFRkoSVDEMXU=zYVM1USY5QT4XcD0WTT03UWTuSTEyQzDwUVQDc0EEPWcIQ2cDPUYBY0UwUlcyRDE2TT0Ec17wSkQULj05PWgNPy=wSTIyQzISbEcFTTUDPjIIcz0DX2cMZjk2SUQQdD0DSWgOUDk5SloUczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTEDY0kEPTT3TFcgY1UHQGfya1sxUDYGaTYBVEETYFn0U0MHVkL2T1c5U1E1ZEMWRGc5RUjydCAAXzEwNFYyTl7uT0EKMT0OcjU4VUMvdDsjcV0RMSTvJz4QZVvvXTkHNUgyQiMmUh8TTUAxMDcDaDYmb2A5TDYDREovZWcGQEc1aEMhTSYGU2InRDsYSGgwYlcuVjsMZ1IMSEESRVUVLWT1ZVgmQlk3SGUVRl71cB82MGgmYzgnSTkIPiMQRTIAUDMCPUQqc1cmQVsMTSA2P2cYQEYQTTcHY0EATWcBSz0Rb2cGTUkDUkEQRTgnRTERczHwPTcEPVImPl4AQ0EAXmcBcTEGX2gGdjEZPlcNUjIAX1UEYzIHPTgUPUkQPmUAQ1MAYVcBazEGNDEjUDT4STQyQzDwUTUCZCPvPTUiPUIAPjQAQTUARTEBQDEGUTEiYzHvPTcqPUomPmAAQz0AVUEBLDEGUTEIPTIBPTgUPVQAPl8AQygAX1cBbDEHTTEkUDYHSTUUQzDwUTUCdCPqPTUiPVQQPlgAQyQAVmcBZzEGNDEhYzItPTMAPUE2PlwARDkAYDEBbDEGVTEgTTIpPTcEPVQAPlwAPzEATUEBLTEHTTEgPTI1PTgIPVEQPiAARFs3UUQBTDImSkYBPT0kTzEBRDEETTEQczIBPTMAPUI2PiEAQzUAXlcBajEGTTEhczI0PTciPTkAPjQAQ0UAX1cBLDEGZzEZYzIvPTcMPUkQPiAAQ0UARTEBPjEHUTEjPTIuPTb3PVMmPmAAREEAYUEITDI2PTMIPkEQSUIEPTEAPTQRVVM4STEqQzISbz8AczkgPkEAczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTIBTTEEY0kBLEYvbzoicz0XXj3zXWjvTCbxbGfqTCP3T2EzZGkZTzgZU14wUlQlK2gENWTzbFgIQjUIUzUTSVUFTCg0K1cIZScNTV0YVFT4P14qTSkgVjQgVF0URiEsLEMtPkILMkAgdGkwP0LwaDcMUDzwX1MwTEMOK2oCcjMZLzUCJzc1Rj8Ob0b3Ql0QZWL0SCEFMkcKZSYuamb2Y2cCS0kuLGIobCIjLV8VQj4qajYAOSz7K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC3xLCTxOB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9LSvuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai4VNB3wKi=tLiDzOB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9b0oCNUUKblf8YzcXYEMgbSMATWkpakcTQGorRjUFdDguM10BZ2AocjkzJ0j3cSIhK2cLSiDzX0AlUiAMSyX0YUIALWAxXSkvM2XuPzgybTUyb2EkYVUkYVUNbVUkZTgkYWohYVUjYVUkb2EkYFUkYVQNbVUjZTgkYGohYVQjYVUjb2D0dlUkMWoNbSU5ZTf0dmohMWojYSU5b2D1ZVUkMlkNbSYoZTf1ZWohMlkjYSYob2EOSlUkSz4NbT8NZTgOSmohSz4jYT8Nb2EOb1UkS2MNbT8yZTgOb2ohS2MjYT8yb1QNYVUOSlUNYD4kZTUNYWn3SlUjSz4kb1QNYFUOSlQNYD4jZTUNYGn3SlQjSz4jb1QLdlUOSGoNYDw5ZTULdmn3SGojSzw5b1Q2ZVUOc1kNYGcoZTU2ZWn3c1kjS2cob1PuSlUOKz4NYB8NZTTuSmn3Kz4jSx8Nb1Pub1UOK2MNYB8yZTTub2n3K2MjSx8yb1c1YVUVclUNY2YkZWo1YWozclUjUmYkb1c1YFUVclQNY2YjZWo1YGozclQjUmYjb1codlUVZWoNY1k5ZWoodmozZWojUlk5b1cvZVUVbFkNY2AoZWovZWozbFkjUmAob1cqSlUVZz4NY1sNZWoqSmozZz4jUlsNb1cqb1UVZ2MNY1syZWoqb2ozZ2MjUlsyb2IJYVUiRlUNbjokZUcJYWooRlUjXzokb2IJYFUiRlQNbjojZUcJYGooRlQjXzojb2IrdlUiaGoNblw5ZUcrdmooaGojX1w5b2I5ZVUidlkNbmooZUc5ZWoodlkjX2oob2IDSlUiQD4NbjQNZUcDSmooQD4jXzQNb2IDb1UiQGMNbjQyZUcDb2ooQGMjXzQybykwYVUNbVUNNWEkZWkwYWoBbVUjSmEkbykwYFUNbVQNNWEjZWkwYGoBbVQjSmEjbykgdlUNXWoNNVE5ZWkgdmoBXWojSlE5bykSZVUNT1kNNUMoZWkSZWoBT1kjSkMobykjSlUNYD4NNVQNZWkjSmoBYD4jSlQNbykjb1UNYGMNNVQyZWkjb2oBYGMjSlQyb2L4YVTuNVUNbykkZSL4YWouNVUjKykkb2L4YFTuNVQNbykjZSL4YGouNVQjKykjb2MCdlTuP2oNbzM5ZSMCdmouP2ojKzM5b2MZZVTuVlkNb0ooZSMZZWouVlkjK0oob2MySlTubz4Nb2MNZSMySmoubz4jK2MNb2Myb1Tub2MNb2MyZSMyb2oub2MjK2Myb2EkYVTub2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2Myb2MCZEYZb0Uyb0Mub0gyb2MybzMHb1cOb2MyPlUyb0T8ZEUsKzkjbikCVlPqUFQsKzkEXVgUP0MGckUsPVYIUSj4PlcWSFQBPR8EaFQZSBsGZEUoSGQUU1QKdSbublQxSGQELkQXbF3xXmIsSGP3Xzn4bGHxM1QoSmPwS1EjTEUGZGkzTWQOMTIQZD8xYzTqLRspblQgUlEgZjMoSl80U0ktJ2AxdTUYViMpaWYDZETvX0MIdTcjaVcxNVMQUjYqMEkKLjEZMC03UEQIdVcFOTcTMlTqUDD2UDcpXx8EQmgiUlcZTEkibkoZKzEwc0P3QCMgPzv4M0kYdTYLdSgWTTMHQmAxXmULLV7xRjMmaSQTM1QzdUMxdDoDX2IiYzooaC0UXiMKR2D4TFgLLFcgU0QYZmAibmIxKx7wVVwAQjUQVTIPTVQiSV8mZjX3YCkBPyAuPjQIMjYWOS0VUyI0b1ELK2UiK2EhS2QubV3wQ1sBYVULXVENc1kuS18wQF83by0gMlMyUWMBYVsiQFMWaiAOL1wSNTzvbTgqLykuazsjdjElbyAPMFgKZigMNV4BL2MJYiQmR2UXcCIUTCExLSMGaSbybzL3PUYvZjrxTEcTLVgDQEM5RDEtVmc5aUL2XUoBaVsnYi0oTVsrdDfyMWUSTyEZPykJK1fyZlgzdUctTScVSFsSMCkVUUP8RyQ1S2YHQF0sSjsgT2oZckQPUV7yRVYOSWUuPknuVloOViX4cl7wckUDZig4QDgHZzTwMmAZMyMncUgIUiMjdFf2dVkFSFkgPzYOOTcQaEUuOT4KXmfybDUQLlEpXTEZbh8UL1X8MlD8J2oEL1j3X2olUS0Ga2IudkT8VVzyNVwyTDUCaEE3dEf0X0YqbmggZzoodkoWZ0ctQycEXmUxOSzvUS03aV3ybGUTRzYZcGoXTVcqUlsIRkgwMjb8TCX2RWAobDMCbCYFMV4ZbkUrcEAUYlULVTUtbGoGcRsGajs2PlgxcEUyTxsBZzYzaWAVUmAoQSksOWo1aBsnbjYhJ1oVSjv0Y0cIbxsxUhsiXmEOcDoYPl71bFwWZUEUVmQiY0gUY1krJyL3aUExRzcsRDQ4Q1gtLGMWQS0yb0DvYCIARz0yUVQWRyEKaDEuXkbxa0kOMGUxOTsla0kUQzopNS0raVsBSjEidGAZJyMBaEUIQTP4OWg2U2csTEoFcTsTUik1Q0UmRTIpTyk0RVELMGExRxr2YFoTTB72bSIzRSg2LzQMbGIKYkQGUkkiLSHuYTUhTV0CYGggMlX8NVwJUVw5YEYyczMqLyj8TDsLP14yaGkPYlsEMzgWK2gybD0QJzD4Y0kNZSQKUCUqLEEoL17yTyU0MWcKSkcWXyAiRSEOLl8ySB8JYFwANUgZcz0kP2EmbzoINGUSQUcDQFohZl0zdiAAM2UVdFUMVTX3M1QEYmMoXmMAai0yY0Y5LkkzL0gCOV8paGnwazU5RFw3Lj8JJ1ojbhsoUCAzXyImRTH2cTMkVjINTyUoRmbvamUvb0YJNUn1dWQ4K1r0VFX8QWIUb2gVRGYZaUowdmcCMTj0YzcYPyUQSSMwSyAmVWDwckoHLUAtRFUkPjTzRGnuX2Y2MWbwcTn1TGgTT1fxSkE0PiAHckYZc2UGbD0VQkbuPjUpNFImKxstVFIBZ2EjLjYHdF8WMiUEdiYoMzIjVWIvVlgNU0D3LWcvXjgIJ0DzUR8HLTMBcEcgdl4kUTsjZyUpZ1QgNTErdWYhTUT2ZlEBOSf0UDDqOSE3OTw1L2M0LF0ocFPucmn1R2fyVDLzVFwvcGc1ZWXvPUgibj4CQlgTXmItU14zbFgGNWMMdVkIXybvRFT1PUQqJ1LwJ1ghPiT2dD8FM1EzbyQZVDXqRCbzbzQDcDcHUGkjYkoAcFETb1oOOW=uL1MAZGM5X1Y2MSUwYFIuM0AoQTwFaV0DX1kDRTMjUzP2NCMvcS0ZSF4CcDzqMicqbCIwVjHvc0L8bDQoZlQFLUjvRVXqOUEmUV4MRDsSb1byaEDzTVkLVD8FNF0DXVMyMCb0M1oNbVwKQ1r4bGcsL14xZz78cSctPzMqZlctRjUZUzbxbDDvLzsFYDUlbVXua1YXLVcUbT8oNV0ZOVb3cFICTyzuSjP0bDcTPh8NQ18zRyE1XiglJzcDUDMoPT0kSi0oQ0AjR0AlK0MGJ1gnQSEsc1Q4TTQUJzwwXTgZQ14gTGASVjsncUEERkUVZzIuU0gzZ0Dxc0k2c1E5USAsRjsGXmb4UWDqZWbwbEcUQkMuLWcLQGj2cWb8ZmIJUWkiVlsEXj8ARiEDZ2E3ViEsNV8mb1spUj8udjgXY0DyT0EwPkUHRV8zSCYATVMJdhs0ZkEtS1sXbGo1QWkyRDvqaij8YDEQQGA4LjkDTEj8LiAuZ2ACb1kAZiYpOV8wTSYAUUkScyQ0Y2oTLhsAb0glQ0cnZDknXVsWKzQNSV4Fc0ELQi0oP1DxcVEkZTsXc2grUToBbVvxJ1wrU0kyLkcTMWcQUGADTWYuayUpPjcPbl4ZMkMvYEAZTTb8OTU4NFMFRSI0c0MvczX8c2H8Z2QTSWklbGHyQl8mOUUrJ1kuTRsrL2YHcGEoPT4IdiL1VmAzJ0kUZTYgU2QwJycpdUTzRVD3Mlg3RGUZLDYkbEcDSlQCLRrwTGcGUkoqYicTQ2kSR1UUREbqYCkPbF4KRFbqOWMxb1nqPmUCM0QoczEtQzcsYF0pQBryOUUlYkEtVWQVZmgTdTUiSlY4YTUxcGIZQUUINTcTJ18jKzc5amohbjEVLlbqLzglaUg1NEUSYEkKQVIVcxsCSlwoSmk4biMWMjIWXTQLUWcXZDfvM0YIMjcjYUYycCgwXygNX1oYb1ssNWM4ZDEZdjfzU0cFTyk0J1ggMGQVdVsWTTErNDUpZ0kiSi00alPvXyAJUTwHdjX8cxsMUkQIUzUHPjcwMTMZcmogdDYxbzoJOTo0TTwobDMgR1QxY0oLcVL8LEMJby0rLmgpOT4DR0owaTIyOVgoTzwtNFDxL0kDZkbxJyUOLVLwOSLvYGEkVWoQdVkvK0QYP0QPckn0bDowcicEMykGUj4uTVoWTGXudUn3UWksXzXvaGoUaDwOcmcmUzcMclMwNEcmPxsKZjf4c1gIVlr3YD0xQzE1RjMpK2YjNDQucSDxcUElbVcQUyQ4YkYGQFkncmEAUTIWXWPqcl0uQ2IkTGMBZ2kXZyEYSEANPUgnYyQpdEEuP2MtcSgPUmksZ2cNSmorQTIoQCADLUMUdC0sakoGTVQpTSQMa2n8PUP8PlkCLT8vS2chRC01dGnvUEolZUkqNF8yaEAUNSchYzUMRh8qVD0qTzcLcmcvdlEmQ0YtUyHzcGL2akEgb1UzRyL0clcAQlvvT0E2LUEJRl8CbWQmVlgCdCAVM131MWQsND8WXjbvPWMASRs4T0kqaW=1RD4xbFoyRDMhP1IiMFcjQWogSBsIViYZLmE4XVovX1wvNED3QykTNVkPZkfyRCMtT2A1UkgzQ1kTSSQJRyYCQzgUaFDqVCUKcGUIUSPxXifuMmoiSEAZRzsrJ0EFYyIwciILcDEqbBsEJzQTQi=vST38XzsQSlj0UU=4UUAvL1Y2QToYU2PzaxsGYmgXXjojRDzwLkANZl83LiT1VCz0R0kHUTgkXjUia0AISmgnVij3X0oAQj4zM2UoRh8iY0EKRTUpRVsqXSXzPyAUVT8LPTsHQVfwSUgzamUjMUkJVWU5SDk1J2gVcCUBMkUzRVL3M1Q4aWoIcEjyUiA3MGfvUTgxNTYNUVL8LicxcGouLSQWLlg5Y0gmdGUPVDgrK1IVZ1kCMTPzZlUrLCADPz0PUScQYlM0UF4GQSAALGcsMkULMWfxMCgZSVnzLCQSRWPqYVDvPTfvLjsMb2cZU10CXUYHSFMUYDMtXT4uZlEBREMAPzruYTEDQFciaFUlRVQHK2o0LVg4NWHwKzIkVV4HPVUJRVjwQF4FQz02bTEYS0=2MmkHXmg1M1wvS0AlX0LxUmb8ZWQYYWUqaSgqZSY3S2ULR1ExZEYHaj4XZVMmUUEEZmcYREf0dTUiSzjxPj0iYi=vMjIJUDTqM10lLjkoL1szY18CZUkHclT1aTgCST4wRmf4ZB8sXmk2PmAPcjb1REUucyYJPmI4T0fzLj0LYljqSmIGUkECZGQkRVMAYzgjL0UASzgIX14rTzMEXl4NSkctXyMvMicpdDk1YkMFc2D4RV0ZQTQoMDUAaR8DOWYENFoTbF4yRTL0cD4xMmQPcC0OcikQYiQIQSAnRDb1aiEJR1MEdF8sRzU2UB8CR0cCUl4LTWEOU0=vRz4mQTEDZDsvOS0jQTDxbyQ2b2YVZFn4QF4jdjQIVFbuX2EEMFsUM1sWNDX8UTnuS2YDZT84XWb2RWEkYzs3RWoKLVctSEf1QTQXMF4lTT8VZjUSLC0pRR8iOVsDTTPqaFgLcl42U0n3PVYQPUcULBsCax7qUVz4PWk0dCMsT2clRSMhZ2YYUkn2QSXxNVYFQTHyRS0AQmfuZjQ4QVsgXSY1NGcrR10JQFkzT2InblXyRTMMYT0EUGEZa102LS0BOTUUYj8UaiYTRVwmYln8NCEpYCQoMGIKcSA5VCgyQTEQYzEjL2gFMlEKT2QAVV8uSFQ3Q2k3Y2LuMkMxax8KaTj0M1b4K1oYRTcFQEUIdkEJQl0ZMlUKX2MFbyYsSzryLmEGOWYnUWMLczrvQlgtNSkSOVU5blQ3ZjctTU=8akoDX1ExckgKbFk3azwUXjQPLSL2bTIVaFciRycTXTsgVD7wY2UZVDsZZmT8bBsPQlzzcTYpSWf2XWfwL2glLWggLUkjLi=xQDP3LmIjcVkFYlcQM0MvR0LzMlD2LjMvY0MmSC0qTCL2PznwazD0YDTvXWIgYDEUR1EHbmICSGQFS2fuM2DvRDYvUlQuQDIiT1kYQF0CM0ksNScAYGnuZl8sSGAQVCk3bCIKaGAYU2X2LTclZ2AIYVQqbFEUbDUmUzE5RlQQZDctPiUkSzQ5RSEidjc0PjstTVsDa1Y5ZDcoU2gyTCEmPmg5bV0PcDI3S1YmT14qaTopYmEyQR8mYmACPSLvUV4CU0cqUhrzREYEUyzqNGkvPSc1PkQtPUMzaz4tSEoobCLuPVojbVosMlcpZyAzczUhaycSbFsQUTkIdUU0LWkFJ0c4Z2IhUlsEdVMnMFkxRyEKY0T2MjIra1UiR1nuSCcjZFoBYkb4ZzgGXyzzPVz2dED8PTkPZmkyLS0rTFszM2gGOWAlLEoTRVQQb1EpdVsxSzMwZUA2ZGfzSiMUcGoqZTw1aUEUdWEXbmY4b2cQaB8Udm=vLSEobB8VPj0oZFkjbUQpbFsWUVH0TVQGVFsodFYiZGIpLUUZZGkQbWc2Y1Q5ckExTF3ybRsKbkLwNWAIREogYDkqZSgLdScMSC0oMzD2XUfzdVsqaDI3VGMPbUgnY2ESPy0vdWYkJ1cBR1YLUGIEdkE3Q0EPLjsmLWkzY1EoTTEXOUc4cDvudlL0aGosQ1b8bTP0UD0sbkDyZCAmcUAKPWAqSFcmLFMpalsZSGM4LGn0NFMZSlIxalbqXUQCQicxay0WPikiTV4hZ10AYCIxQzsocWXyZlwzLSMgR2MDaFkAUTPzYmf0JzsKb0cSMyMWM1UxdkoZNEAuM0DqQyDzLEoUb0EDcDM1cTUqcC0ob0EJXSA5SyQ3M2AVZxsjJ1EvSFY5QyzxXTkpbWf2bF8DJ1QDdBs4aWMQRiDvaCz1J1sPbFQrdSEmQ2jvPUo5OSUzLx7ydiHzZ0EFT0EIMUUAUmAuc2YuMWHqTTs5TDk4XzctJ0MDUVfqbEo0alkoPlMxdjjxJzEYYFwDQ1PvQTgCJzXwXSbyUTsNQSHqJ2oOJ2A5SWIIYjECciPxXyb2REbqRyk3J10MaDcQQ1vzbjkmQxsIaWczQV4LQjQpVWQWXzMrQ0cgdl8vdWIBUUkGclQpUUQGJ0EzZ1QxcDE1akkAX0UWLEYDdVw5RxsQdGIIbGoIdWQsRV4ydWgYRF0gVUkhZRsALlwzYEQ3J2UlJ0jySmH4LiXqUycgaUkmLDk4ZWcEdRsUJxs2VBr4XyXyPVfybiMLcxs0aCcpL2L4NEH7KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9LCvuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwPbl8zYVMzQF8icV0kamP9LCvuTGIucFUicDQuX2UsYV4zOfzJODIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3vOB8BXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9CPn7QkMkbmYoX1USSi3vLCbvLiHvLSPwLCLwNSHyMiT7KzYSYWI1ZVMkTz39CPn7TGIoamQVZWMoXlwkOiD7K0AxZV4zUlkyZVIrYS3MBiwyT1kmakMzXWQkOi=7K2MSZVctT2QgcFT9CPn7SVP0OiH2LyclNCMiNSQjLyLwMCT3YFH0MSPzXlYkLykiNFH0OB8MYCT9CPn7TGIuWzYrXVb9LSvuTGIuWzYrXVb9CPn7K0cOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJOEcPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7QlwgYy37KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS37KzEvbD4gaVT9CPn7QF8iRTP9OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOivuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOivuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOivuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOivuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOivuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOivuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai37K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy37KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9OB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOB8WTEMoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//

乐昌市住房和城乡规划建设局

2016年2月1日